## funkce
nl | Jeroen | Jerun | director
nl | Constant | Konstant | camera
nl | Johan | Joan | camera
nl | Sjaak | Šák | technician
nl | Ger | Chér | sounds
nl | Bianca | Bjanka | make-up
nl | Mieke | Míke | actress
nl | Annelieke | Anelike | actress
nl | Sanne | Šane | actress
nl | Coen | Kun | logistic
nl | Rosine | Rozin | multi-use
cz | Martin | Martjin | coordinator
cz | Reva | Rewa | program
cz | Jacob | Jakoeb | director
cz | Alena | Alenna | script
cz | Kačka | Katchka | grip
cz | Fimfa | Fimfa | props
cz | James | James | actor
cz | Kytka | Kitka | catering
cz | Kotva | Kottwa | camping
cz | B2 | Bedwa | homeless

## povinnosti
činnost | zodpovědnost | příprava | hotovo | pomocníci | poznámky
napsání projektu | Bidlo |  | :31.1.
sestavení rozpočtu | Jacob |  | :31.1. | Bidlo
scénář | Alena | :30.4. | :31.5. | Jacob, Reva, Kotvička | jazyk scének, části před a při natáčení
překlad scénáře | Jacob |  | 30.6. |  | EN přehled všeho, NL jejich scény
natočení cvičné scény | Jacob |  | :6.6.
půjčení aut | Bidlo |  | :31.3.
logo | Alena |  | :31.3. | Reva
národní prezentace | Reva | :15.4. | 30.6.
výběr záloh 1000 Kč | Jacob |  | :30.4. |  | nezaplaceno: Fimfárum
herecké obsazení | Ťuk | :9.4. | :31.5. | B2, Alena
předpropagace | B2 | :9.4. | ¦30.4. | Bidlo | příprava: napsat článek, reklamní předměty
kostýmy a rekvizity | Alena |  | 31.5. | Šejtroček
jarní cesta do NL | Bidlo | :31.3. | :8.7. | Jacob, Alena | dohodnout pravidla, 4-8.7.
informace o NL | Bidlo | :31.3. | :cesta | Jacob, Alena
cedulky na tričko | Reva | :30.4. | :31.5. | Jacob | přichytitelné plastové obaly, příprava - papírové cedulky
trička | Jacob |  | :31.5. |  | 25 bílých, 25 zelených, na zádech velké logo bez nápisu
program, hry | Reva | :30.4. | :31.5. |  | 25.4. podklady od ostatních, výroba pochodní, práce na hradě
sehnání sponzorů | Jacob |  | ¦31.5.
přednáška | Bidlo |  | :31.5. | Jacob | 24.7. 15:00
výlety do hor | Kotvička |  | :31.5. | Fimfárum
sporty | Jacob | :31.5. | :30.6. |  | 20.7. Scorelauf, lampióny + mapy
jarní objetí CZ | Ťuk | :30.4. | :20.6. | Kotvička, Jacob, Alena | 17-20.6., auto
příprava trasy | Kotvička | :10.4. | :objetí | Ťuk, Jacob
zajištění natáčecích míst | Jacob | ¦10.4. | :objetí | Alena | napsat seznam míst ze scénáře
kontakty s místními | Ťuk |  | ¦objetí | Kotvička, Jacob | sehnat levné ubytování
kultura | Kotvička | :10.4. | :objetí | Fimfárum | zajistit veselku
jídlo | Kytka | :objetí | :30.6. | Alena
ubytování | Kotvička |  | :objetí | Ťuk
angličtina | Kytka | :10.3. | :30.6.
předtočení much | B2 | :30.4. | 30.6. | Alena, Jacob | vybrat ze scénáře potřebné záběry
program prvního dne | Bidlo | :cesta | :30.6. | Kotvička, Peter | sjednocující písnička
lékárna | Šejtroček |  | 30.6. | Alena
prohlídka Prahy | Myška |  | 30.6. | František, Kytka | 23.7., kulturní akce v Praze
technika, zvuk | B2 |  | :30.6. | Holanďani
zdravotní pojištění | Fimfárum | :31.5. | 30.6. | všichni | zmapování trhu
protipršící opatření | Kytka |  | 15.7. |  | plachta nebo stan
fotodokumentace | Ťuk | 20.7. | 15.8. | Kytka, Bidlo
videodokumentace | Kytka | 20.7. | 15.8. | Holanďani
dokumentace | Reva |  | 20.8.
booklet pro účastníky | Reva | :31.3. | 20.8. | Jacob | 20 stran, rozhovory - NL
postprodukční život filmu | Jacob |  | 31.8.
další spolupráce | Bidlo |  | 31.12.

## program
| 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
pátek 16.7. | další aktivity | = rozhovory, fotografie a psaní pro dokumentaci, ufo, výtvarno (malování, hlína…), výlety…
Rožnov p.R.
sobota 17.7. |  | nakoupit |  |  | příprava na pondělní a úterní natáčení | [7 empty] | uvedení do vyhodnocování
na natáčecím místě
Rožnov p.R. |  | Kytka |  |  | Jacob | [7 empty] | Bidlo
neděle 18.7. |  | přípravy | [16 empty] | příjezd Hol. |  |  | ubytování |  |  | večeře |  | odpočinek + hříčky
|  | zejména | ekolog |  | seznámení | [13 empty] | + seznámení, základní informace o programu | [7 empty] | pohoda
|  |  | Fimfárum |  | Bidlo
Rožnov p.R. |  | Všichni | [16 empty] | Bidlo |  |  | Kotvička |  |  | Kytka |  | Bidlo
pondělí 19.7. |  | snídaně | energizer |  | ekolog + procházka |  |  |  | skanzen |  |  | oběd |  | diskuse |  |  |  | natáčení | [5 empty] | večeře |  |  | sémantický diferenciál
|  | pohoda | ice-brakery |  | příroda |  |  |  | volno |  |  | restaurace |  | organizace, program, |  |  |  | Přemnožení
|  | Kytka |  |  | Fimfárum |  |  |  | (vyměnit | [5 empty] | natáčení |  |  | Jacob | [5 empty] | Kytka |  |  | Reva
|  | porada |  |  | seznamování |  |  |  | peníze) | [8 empty] | příprava posezení | [7 empty] | hříčka |  | posezení
[5 empty] | sebrat něco v lese | [13 empty] | rozhovory do brožurky |  |  |  | (volno) |  |  | s věcí z lesa |  |  | naučit se píseň
Rožnov p.R. |  | Bidlo | Bidlo |  | Bidlo |  |  |  | Ťuk |  |  | Kytka |  | Bidlo | Reva | Jacob |  | NL | Reva | [6 empty] | Bidlo |  | NL | Kotva
úterý 20.7. |  | snídaně | natáčení |  |  |  |  | sváča | přesun |  |  |  |  | ubytování |  | oběd |  | natáčení |  |  |  | sváča |  |  |  | večeře |  | (psycho)hra |  |  |  | následné neformální
|  |  | Fňukna | [5 empty] | do Telče | [8 empty] | Ztráta elegance, Homeless | [7 empty] | město | [5 empty] | rozhovory
|  | Kytka | Jacob | [14 empty] | Jacob |  |  |  | Kytka
|  | porada | (rozhovory) | [14 empty] | výroba panáka pro Landštejn
|  |  | další aktivity |  |  |  | (volno) | [10 empty] | prohlídka města (zámek...)
Telč |  | Bidlo | Reva |  |  |  |  | Kytka | [5 empty] | Kotvička |  | Kytka |  | Reva | (najít místo pro psychohru - zám. park?) | [6 empty] | Kytka |  | Reva
středa 21.7. |  | snídaně | natáčení | [5 empty] | přesun |  | ubyto- | oběd |  | orienťák / |  |  | výroba 8 loučí v Hůrkách |  |  |  | sváča | věž |  | natáčení | [5 empty] | pozdní večeře
|  |  | Entomolog | [5 empty] | na Osiku |  | vání |  |  | nošení vody |  |  | volno, koupání, výlety |  |  |  |  | Landštejn |  | Krutý šlechtic
krizový den |  | Kytka | Jacob | [18 empty] | zavírá v 17:00
|  | porada | plakát
|  |  | další aktivity |  |  |  |  | (volno)
Osika |  | Bidlo | Reva | [6 empty] | Kotvička |  | Kytka |  | Jacob, Alena |  |  | Reva |  |  |  | Kytka | Bidlo |  | Jacob | [5 empty] | Kytka
čtvrtek 22.7. |  | snídaně | natáčení | [7 empty] | oběd |  | Just do it - hra |  |  |  | ufo |  |  | natáčení |  |  |  |  | národní prezentace (s večeří)
|  |  | Spáč, Rodinka | [13 empty] | další aktivity |  |  | úkokolejka JH 17.56 - 19.15 - |  |  |  |  | česká píseň
|  | Kytka | Jacob | [13 empty] | koupání | [5 empty] | -19.56 Albeř
|  | porada | příprava sobotního večera |  |  |  |  | a dnešní prezent. | [12 empty] | sváča
|  |  | večer | evaluation |  |  | evt. dokončení plakátu | [16 empty] | (volno)
Osika |  | Bidlo | Reva | Bidlo,B2 |  | tým |  | Fimfárum |  |  | Kytka |  | Reva |  |  |  | Reva |  |  | Jacob | Kytka |  |  |  | Fimfárum
pátek 23.7. | snídaně | natáčení | [5 empty] | obídek |  | přesun | [5 empty] | ubytování |  | sváča | prohlídka Prahy |  |  |  |  | večeře |  |  | kultura v Praze
|  | úzkokolejka Albeř 7.56-9.15 JH 9.45 | [7 empty] | do Prahy | [8 empty] | (s hříčkou) |  |  |  |  | restaurace |  |  | klub = hospoda + hudba
| Kytka | Jacob |  |  |  | -11.15 Albeř | [12 empty] | Myška + František
| porada | příprava sobotního večera | [16 empty] | nákup a úprava prostor
|  | další aktivity | [16 empty] | na zítřek
Praha ? | Bidlo | tým | [5 empty] | Kytka | [7 empty] | Kotvička |  | Kytka | tým (češi), Reva |  |  |  |  | Kytka |  |  | Kytka
sobota 24.7. |  |  | snídaně |  | natáčení | [5 empty] | oběd |  | volno - Praha |  |  | přednáška |  |  |  | pře- | zahájení slavnostního večera | [5 empty] | slavnost
[5 empty] | Kancelář | [5 empty] | restaurace | [7 empty] | mladí | sun
|  |  | Kytka |  | Jacob
|  |  | porada |  | (ne)kultura v Praze ??? | [15 empty] | vyhodnocování |  |  | průběžná ? večeře
[5 empty] | výstava | [15 empty] | vč. sémantic. difer.
Hošťálkova |  |  | Bidlo |  | Reva | [5 empty] | Kytka |  |  |  |  | Jacob, Bidlo |  |  |  |  | Bidlo, B2, Reva |  |  | tým |  |  | tým
neděle 25.7. | nejpozději 6.00: odjezd do NL
NL